|  | FORM. SAP-17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | Abril 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J |
|  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | Aprobación de las acciones por parte del Gobernador/Subgobernador/ Director mediante comunicación interna. | 2 días | Lun 03/04/23 | Mar 04/04/23 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ejecución de las acciones aprobadas a través del formulario 021 Memorándum de Evaluación del Desempeño. | 2 días | Mie 05/04/23 | Jue 06/04/23 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Llenado del Formulario de Resultados de la Evaluación del Desempeño (FORM. SAP-21/1) y posterior validación del mismo, mediante las firmas del encargado de la elaboración del formulario y la MAE. | 4 dias | Vie 07/04/23 | Mie 11/04/23 |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Remisión del Formulario de Resultados de Evaluación del Desempeño (FORM. SAP-21/1) en dos ejemplares originales de cada Subgobernación y Unidad Desconcentrada, a la Dirección Dptal. de Recursos Humanos de la Gobiernación del Departamento de Tarija. | 2 días | Mie 11/04/23 | Jue 12/04/23 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Registro y archivo de los formularios de Resultados de Evaluación del Desempeño en la Dirección Dptal. de Recursos Humanos. | 2 días | Vie 13/04/23 | Lun 16/04/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Remisión del Formulario de Resultados de Evaluación del Desempeño (FORM. SAP-21/1) consolidado, de la Evaluación del Desempeño Gestión 2022, a la Dirección General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para el registro correspondiente. | 1 días | Mar 17/04/23 | Mar 17/04/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |